## Tabelle1
Scénario événement
Légende | Point de Programme | Transfert | Communication | Organisation
L'heure et la date doivent être indiquées pour savoir quand doivent être faites les choses et s'assurer de leur réalisation. | Ces points concernent les participant.e.s. Il faut anticiper lorsque l'on fait les horaires le temps de déplacement et prévoir une marge de manœuvre pour les retardataires et les imprévus. Un horaire trop millimétré est impossible à respecter. | Toujours prévoir les transferts avec une marge pour anticiper les retards et le temps que les gens prennent pour rassembler leurs affaires, etc. | Prévoir de manière claire quand est-ce que les informations sont délivrées aux participant.e.s. S'assurer de donner les informations importantes comme les heures de rendez-vous et de départ bien en avance. Ces infos doivent figurer sur le programme de la journée qui est remis aux participant.e.s. | Tous les points, même les détails, doivent être indiqués, avec qui fait quoi, où et comment. Il faut toujours une personne responsable auprès de laquelle on peut s'assurer que la tâche ai été faite. Il faut également prévoir à l'avance le matériel nécessaire pour chaque point afin d'éviter de mauvaises surprises. Pour pouvoir être efficace, il est important de nommer des responsables (pour la techniques, les informations aux participants, les publications sur les réseaux sociaux, etc. ). Les numéros des personnes responsables ainsi que les numéros d'urgence sont à noter pour pouvoir les contacter rapidement.
Date | Heure | Activité | Lieu | Responsabilité | Assistance | Commentaires
Vendredi 1 avril 2016
01.04.16 | 06:45-07:20 | Aller chercher les croissants | Boulangerie ABC | IJ |  | N° de réservation: 1234
01.04.16 | 7:00 | RDV PJ | Salle communale foyer | AB | CD, EF, GH, MN, OP
01.04.16 | 07:05-07:20 | Discussion tâches du PJ | Salle communale foyer | AB | CD, EF, GH, MN, OP | Qui fait quoi / Distribuer liste inscriptions + scénario
01.04.16 | 07:05-07:20 | Apporter machine à café, fruits | Maison KL / Salle communale foyer | KL |  | Machine + café + crème + sucre + gobelets
01.04.16 | 07:20-07:40 | Préparer café et croissants de bienvenue | Salle communale foyer | CB | AB, EF | Préparer 2 tables, serviettes
01.04.16 | 07:20-07:40 | Préparer la salle | Salle communale | GH |  | Flyers / distribuer blocs et stylos, préparer tables et chaises, installer le beamer et le micro
01.04.16 | 07:20-07:40 | Préparer le check-in | Salle communale foyer | MN | OP | 2 tables, liste inscriptions, préparer badges / étiquettes de nom, brochure d'infos / programme
01.04.16 | 7:45 | Arrivée des invités / politicien-ne-s | Salle communale foyer | MN | OP | Accueil, check-in, indiquer la salle
01.04.16 | 7:45 | Arrivée des premiers participants | Salle communale foyer | MN | OP | Accueil, check-in
01.04.16 | 08:15-08:30 | Mot d'ouverture | Salle communale | AB |  | Bienvenue, remerciements, présentation invités, déroulement journée
01.04.16 | 08:15-10:00 | Première partie | Salle communale |  |  | Thème 1
01.04.16 | 09:30-10:00 | Préparer la pause | Salle communale foyer | IJ | KL | Restes des croissants, fruits, café, eau (carafe)
01.04.16 | 10:00-10:30 | Pause | Salle communale foyer
01.04.16 | 10:30-12:00 | Deuxième partie | Salle communale |  |  | Thème 2, thèmr 3
01.04.16 | 11:45-12:00 | Information | Salle communale | AB |  | Remerciements, info sur repas de midi, info suite du programme après-midi
01.04.16 | 12:00-13:30 | Pause de midi | Cafétéria Bla Bla
01.04.16 | 12:00-12:30 | Ranger | Salle communale | CD | EF, GH | Ranger salle communale, aérer
01.04.16 | 13:30-15:00 | Troisième partie | Salle communale |  |  | Thème 4
01.04.16 | 14:30-15:00 | Préparer la pause | Salle communale foyer | IJ | KL | Restes des croissants, fruits, café, eau (carafe)
01.04.16 | 15:00-15:30 | Pause
01.04.16 | 15:30-16:30 | Quatrième partie | Salle communale
01.04.16 | 15:30-16:00 | Ranger et nettoyer foyer | Salle communale foyer | IJ | KL | Restes, papier, déchets
01.04.16 | 15:30-16:30 | Préparer apéro | Salle XY | MN | OP, CD | Préparer les bouteilles, verres, serviettes, aliments apéro, tables et chaises
01.04.16 | 16:15-16:30 | Discours final | Salle communale | AB |  | Remerciements, cadeaux invités / policitien-ne-s, infos sur les résultats, info sur l'apéro
01.04.16 | 16:30-16:35 | Photo officielle | Salle communale | QR
01.04.16 | 16:35-17:00 | Transfert pour salle XY | Salle communale / Salle XY | AB |  | Transfert à pied, 15 minutes
01.04.16 | 16:30-17:00 | Ranger et nettoyer salle communale | Salle communale | EF | KL, IJ
01.04.16 | 17:00-18:30 | Apéro | Salle XY
01.04.16
01.04.16
01.04.16
01.04.16
01.04.16
Plus tard
Debriefing
Dîner des bénévoles
Rapport final / lettres remerciement
Numéros d'urgence
| Police | 117 | Police
| Pompiers | 118 | Pompiers
| Ambulance | 144 | Urgences
| Intoxication | 145 | Intoxication
|  | Numéro de téléphone | Responsable de
PJ
| AB | 077 777 77 77 | XX
| CD | 78 777 77 77 | CC
| EF | 79 777 77 77 | VV
| GH | 80 777 77 77 | BB
| IJ | 81 777 77 77 | WW
| KL | 82 777 77 77 | EE
| MN | 83 777 77 77 | RR
| OP | 84 777 77 77 | TT
| QR | 85 777 77 77 | ZZ
Invités / politicien-ne-s
AA B
SS D
DD F
FF G